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2. Списък на съкращенията, включени в доклада 
СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие

ВОМР – Водено от общностите местно развитие
СНЦ „МИГ Общини Елена и Златарица” – Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини Елена и Златарица”
МИГ – Местна инициативна група 

ПРСР 2014-2020 г – Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ИСУН 2020 – Интегрирана система за управление и наблюдение 2020
КВО – колективен върховен орган

УС – Управителен съвет

ОС – Общо събрание

КС – Контролен съвет

ГФО – Годишен финансов отчет

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие”

УО – Управляващ орган

ИГРП – Индикативна годишна работна програма

КЕП – Квалифициран електронен подпис

НСИ – Национален статистически институт

СЗСИ – Система за земеделска счетоводна информация

Д”РСР” – Дирекция „Развитие на селските райони”

КППП – Комисия за прием на проектни предложения

ЗЮЛНЦ – Закон за юридическите лица с нестопанска цел

ПП – проектно/и предложение/я
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ

От групите заинтересовани страни, участвали при изработването на стратегията, с най-висок процент са представителите на местната власт (Община Елена и Община Златарица) и представителите на местния бизнес в сферата на земеделието, преработката и производството – по 26 %. Предвид спецификата на територията на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ високият процент представители на двете групи е обоснован. На следващо място с 13% се нареждат представителите на местния бизнес в сферата на услугите, представителите на културната и образователната сфера съответно с 12% и 11%. С най-малък процент са представителите на религиозната сфера – 1%, следвани от представителите на местен бизнес в сферата на туризма и образователна сфера – 4%. С най-висок дял – 43% са представителите на стопански сектор, следвани от нестопански сектор – 31% и публичен сектор – 26%.

Прием на проектни предложения бе започнат в края на 2018 г., продължи през цялата 2019 г. и 2020 г. До края на 2020 г. от ДФЗ има предложени четири договора, от които сключени са три и има един отказ за сключване на договор за БФП. Въздействието от изпълнение на СВОМР върху групите/заинтересовани лица на територията на МИГ не може да се търси, както и принос на инвестициите за развитието на територията в обхвата на МИГ, доколкото изпълнението на тези договори започна едва към края на 2020 г. и не е приключило. За въздействие може да се съди от участието на заинтересованите страни в мероприятията, организирани от екипа на МИГ - 2 информационни срещи и 4 обучения със 67 участници. Резултатите от дейностите по информираност и публичност са силно повлияни от епидимиологичната обстановка в страната. Извършените индивидуални консултации на представители на заинтересованите страни са 36 броя, което е с 45 % по-малко спрямо 2019 г. и е свързано пак епидимиологичната обстановка.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива:
Уязвимите и малцинствени групи също са обект на информиране като са консултирани за възможностите за подпомагане на техни идеи, бъдещи планове и инвестиционни намерения. 
През месец септември и октомври 2020 г. са проведени две предварително планувани информационни срещи за местни лидери, уязвими и застрашени от бедност групи на територията на „МИГ Общини Елена и Златарица”, за възможностите за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Общини Елена и Златарица”. Срещите се проведоха в гр. Елена и в гр. Златарица при спазване на всички противоепидимични мерки.
Уязвими групи – „Възрастни хора в пенсионна възраст“

Групата на възрастните хора на територията на МИГ е значима. Това се дължи на тенденцията към застаряване на населението на територията на България. В много голяма степен в групата попадат хора с увреждания, самотни хора и такива със специфични нужди. Техните нужди са свързани с предлагане на повече здравни услуги на място; създаване на повече и по-добри социални услуги за възрастни; решаване на проблемите извън здравния сектор;  подобряване на здравните и социалните услуги на територията, което ще подобри социалното и икономическото състояние на възрастните хора; сформиране на клубове в читалищата по селата, ремонт на отделни помещения и обособяване на места, където хората да се събират и социализират. При проведените информационни срещи през 2020 г. участваха и пенсионери.
Малцинствени групи – „Роми“ 

Техните нужди основно са свързани с образование, квалификация, здравни услуги и наличие на работни места.Целта на подкрепата за уязвимите и малцинствени групи е да доведе до по-високо качество на техния живот, което означава независимост и реално участие в социалния живот. Тази цел може да бъде постигната при прилагане на интегриран подход, който включва от една страна предоставянето на социални помощи и подкрепа наред с осигуряването на достъпна среда, от друга – осъществяване на подход, който обединява ресурсите на публичните сектори образование и социален и от трета – координация на всички нива между институциите, ангажирани в провеждането на публични политики.

За очакваното въздействие от СВОМР косвено може да се съди от участието на тези целеви групи в мероприятията, организирани от екипа на МИГ и проявен конкретен интерес от единични представители при проведени лични срещи и консултации.
5. Изпълнение на целите на СВОМР
Основните цели, които са заложени в СВОМР на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ и които следва, са следните:
· Стратегическа Цел 1. Икономическо оживяване на територията на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица”;
· Стратегическа Цел 2. Повишаване качеството на средата за живот и бизнес.
Цел 1. Икономическо оживяване на територията на „МИГ общини Елена и Златарица“ ще бъде постигната чрез инвестиции, насочени към стопански сектори, които имат потенциал за развитие и растеж, като се оказва подкрепа за разнообразяване на предлагането (в сектора на туризма и услугите) и повишаване на конкурентоспособността (дребни производства и услуги).
Цел 2. Повишаване качеството на средата за живот и бизнес ще се постигне чрез подкрепа за разширяване и подобряване на публична инфраструктура, която да повиши привлекателността на средата за обитаване и подобри достъпа до отделни услуги. Това от своя страна цели да насърчи задържането на населението на територията и направи по-приветлив облика на населените места с туристически потенциал за живот и създаване на бизнес.

Постигането на целите на стратегията е обвързано с подготовката и изпълнението на качествени проекти по различните мерки. Във връзка с това екипът на МИГ през 2020 г. е извършил 36 консултации по всички мерки, включени в СВОМР.
Обученията са пряко свързани с изпълнението на целите като през 2020 г. са проведени общо четири обучения:
1. На 06.10.2020 г. и 07.10.2020 г. се проведоха две еднодневни обучения за бенефициенти на тема «Изпълнение на проекти по СВОМР и тяхното отчитане» 
2. На 17.10.2020 г. се проведе обучение на екипа на МИГ и членове на КВО на тема „Мониторинг на изпълнение на проекти, финансирани по СВОМР“.
3. на 18.10.2020 г. се проведе еднодневно обучение на местни лидери на тема «Ролята на местните лидери при изпълнение на СВОМР».
Обученията повишиха информираността и развиха капацитета на служителите на МИГ, членовете на КВО и бенефициентите за прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на
 общини Елена и Златарица. Темите на обученията допринесоха за по-ефективна работа, както в ежедневното изпълнение на дейности на екипа на МИГ, така и при решаването на по-важни и отговорни въпроси от членовете на КВО и бенефициентите. Обученията дадоха възможност на участниците да усвоят умения и практики за добро управление и капацитет за успешно изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на „МИГ общини Елена и Златарица“. Предвид новостите в разпоредбите и изискванията в нормативните документи, съгласно които бенефициентите ще изпълняват своите проекти, членовете на екипа на МИГ и на КВО се информираха как по-добре и ефективно биха могли да подпомагат местната общност и също така да поощряват активното участие с проекти от територията.

Обсъдени бяха бъдещите действия от страна на екипа и Управителния съвет с цел успешното изпълнение на заложените в СВОМР цели и качественото им изпълнение до края на програмния период.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Приложение таблици № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13.
6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ:

На основание чл. 62 т. 3 от Наредба № 22/2015 на 18.11.2020 г. Управителния съвет на МИГ прие Индикативна годишна програма за приемите по подмерките от стратегията за ВОМР за 2021 г., която бе публикувана на интернет-страницата на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ www: vomr.elena.bg. 
ИГРП за 2020 г. е приета на 11.11.2019 г. и е актуализирана от УС на 05.05.2020 г. и на 08.09.2020 г. Тя е основа за изпълнение на следните дейности:
(  Подготовка, съгласуване и обявяване на мерките, съгласно нормативната уредба.
· По подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР
С решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” от 15.10.2019 г.  и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” са одобрени обява за прием на проектни 
предложения, условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР. Бюджетът по процедурата за прием на проектни предложения на подмярката бе 70 450, 00 лева с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: първи прием с начална дата 16.12.2019 г. и първи краен срок за подаване 17,00 ч на 10.02.2020 г. 
В периода на първи прием постъпи едно проектно предложение. Оценителната сесия бе активирана от УО на ПРСР 2014-2020 г. на 11.02.2020 г. Работата на КППП приключи в законоустановения срок на 12.03.2020 г. с генериране на оценителен доклад в система „ИСУН 2020“. От получените окончателни оценки и в съответствие с бюджета на подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ бе предложено за финансиране проектно предложение № BG06RDNP001-19.295-0001 „Инвестиции в земеделското стопанство чрез закупуване на преносима сушилня ", подадено от ЗП Сияна Руменова Денева. Резервни, оттеглени и отхвърлени проектни предложения няма. На заседание на 16.03.2020 г. Управителния съвет на МИГ одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.295-S1 - първи прием на Процедура № BG06RDNP001-19.295, подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“. В законоустановения срок бе уведомен УО на ПРСР 2014-2020 г. и ДФЗ за приключилата оценителна сесия.

С решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” от 08.09.2020 г.  и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” са одобрени обява за втори прием на проектни предложения, условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР. Бюджетът по процедурата за прием на 
проектни предложения на подмярката бе 65 554, 00 лева с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: втори прием с начална дата 14.10.2020 г. и втори краен срок за подаване 17,00 ч на 16.11.2020 г. В периода на втория прием не постъпиха проектни предложения.
По приключилите приеми няма становище на ДФЗ и сключени договори.

· По подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР
С решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” от 15.10.2019 г. и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” са одобрени обява за прием на проектни предложения, условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Бюджет по процедурата за прием на проектни предложения на мярката бе 195 580  лева с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: първи прием с начална дата 16.12.2019 г. и първи краен срок за подаване 17,00 ч. на 16.03.2020 г.

В периода на прием постъпи едно проектно предложение. Оценителната сесия бе активирана от УО на ПРСР 2014-2020 г. на 17.03.2020 г. Работата на КППП приключи в законоустановения срок на 28.04.2020 г. с генериране на оценителен доклад в система „ИСУН 2020“. От получените окончателни оценки и в съответствие с бюджета на подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.329-S1 бе предложено за финансиране проектно предложение „Извършване на СМР по част „Конструкции“ на обект „Посетителски център „Воеводски стан” в УПИ I-124 от кв. 4 /ПИ 62325.350.124/ на с. Раювци“ / Подал: Сдружение с нестопанска цел „Заветите на предците”. Резервни, оттеглени и отхвърлени проектни предложения няма. На заседание на 05.05.2020 г. Управителния съвет на 
МИГ одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.329-S1 - първи прием на Процедура № BG06RDNP001-19.329 подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР. В законоустановения срок бе уведомен УО на ПРСР 2014-2020 г. и ДФЗ за приключилата оценителна сесия.
С решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” от 05.05.2020 г. и 24.07.2020 г. на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” са одобрени обява за втори прием на проектни предложения, условия и образци на документи по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Бюджет по процедурата за прием на проектни предложения на мярката бе 48 895,00 лева с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: втори прием с начална дата 23.06.2020 г. и втори краен срок за подаване 17,00 ч. на 14.09.2020 г.

В периода на прием постъпи едно проектно предложение. Оценителната сесия бе активирана от УО на ПРСР 2014-2020 г. на 15.09.2020 г. Работата на КППП приключи в законоустановения срок на 13.10.2020 г. с генериране на оценителен доклад в система „ИСУН 2020“. От получените окончателни оценки и в съответствие с бюджета на подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.329-S2 бе предложено за финансиране проектно предложение № BG06RDNP001-19.329-0002 с наименование „Кътове за отдих и туризъм”/ Подал: Община Златарица. Резервни, оттеглени и отхвърлени проектни предложения няма. На заседание на 15.10.2020 г. Управителния съвет на МИГ одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.329-S2 - втори прием на Процедура № BG06RDNP001-19.329 подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР. В законоустановения срок бе уведомен УО на ПРСР 2014-2020 г. и ДФЗ за приключилата оценителна сесия. По приключилите приеми няма становище на ДФЗ и сключени договори.
· Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР
С решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” от 15.10.2019 г. и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” са одобрени обява за прием на проектни предложения, условия и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Бюджет по процедурата за прием на проектни предложения на мярката бе 281 600  лева с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: първи прием с начална дата 16.12.2019 г. и първи краен срок за подаване 17,00 ч. на 04.03.2020 г. 
В периода на прием постъпиха три проектни предложения. Оценителната сесия бе активирана от УО на ПРСР 2014-2020 г. на 05.03.2020 г. От получените окончателни оценки и в съответствие с бюджета на подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.328-S1 се предлагат за финансиране:

1. Проектно предложение № BG06RDNP001-19.328-0001 „Закупуване на експозиционни витрини за посетителски център „Воеводски стан” в УПИ І-124 от кв. 4 /ПИ 62325.350.124/ на с. Раювци "/ Подал: Сдружение с нестопанска цел „Заветите на предците”;

2. Проектно предложение № BG06RDNP001-19.328-0002 "В търсене на изгубените корени" / Подал: Сдружение „Стъпка по стъпка”;
3. Проектно предложение № BG06RDNP001-19.328-0003 "Поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство чрез закупуване на осветителна и озвучителна техника, носии и сценични облекла за обогатяване и подобряване качеството на предлаганите услуги от Народно читалище „Напредък-Елена-1863” / Подал: Народно читалище „Напредък-Елена-1863”. Резервни, оттеглени и отхвърлени проектни предложения няма. На заседание на 23.04.2020 г. Управителния съвет на МИГ одобри оценителния доклад по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.328-S1 първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.328 подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.
С решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” от 05.05.2020 г. и 31.07.2020 г. и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” са одобрени обява за втори прием на проектни предложения, условия и образци на документи по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Бюджет по процедурата за прием на проектни предложения на мярката бе 18 632,80 лева с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: втори прием с начална дата 23.06.2020 г. и втори краен срок за подаване 17,00 ч. на 14.09.2020 г.
В периода на прием постъпи едно проектно предложение. Оценителната сесия е активирана от УО на ПРСР 2014-2020 г. на 15.09.2020 г. От получените окончателни оценки и в съответствие с бюджета на подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.328-S2 бе предложено за финансиране проектното предложение № BG06RDNP001-19.328-0004 с наименование „Закупуване на носии, репетиционни и сценични облекла и др. за самодейните състави към Читалище „Развитие 1885“ град Златарица, Народно читалище „Напредък 1912“ село Родина, Народно читалище
 „Пробуждане 1902“ село Горско Ново село и Народно читалище „Просвета 1927“ село Сливовица“/Подал: Община Златарица. Резервни, оттеглени и отхвърлени проектни предложения няма. На заседание на 15.10.2020 г. Управителния съвет на МИГ одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.328-S2 - втори прием на Процедура № BG06RDNP001-19.328 подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР. В законоустановения срок бе уведомен УО на ПРСР 2014-2020 г. и ДФЗ за приключилата оценителна сесия. По приключилите приеми няма становище на ДФЗ и сключени договори.

С тези си действия екипът на МИГ след одобрение от УС е подготвил, съгласувал и обявил прием на проектни предложения по всички мерки от Стратегията.
Като обобщение на гореизложеното в резултат на извършените приеми през 2020 г. са постъпилите 7 проектни предложения, които са одобрени от МИГ за финансиране чрез СВОМР. Няма резервни, отхвърлени и оттеглени проектни предложения.
Към края на 2020 г. в резултат на извършените приеми през 2019-2020 г. има постъпили 22 бр. проектни предложения, одобрени от МИГ са 20 бр., от които 2 бр. са резервни, отхвърлени са 2 проекта, одобрени процедури от ДФЗ – 5 бр, отказ от сключване на договор – 1 бр, сключени договори 3 бр, изплатени ПП от ДФЗ няма. Към края на 2020 г. проектните предложения със сключени договори са в ход на изпълнение. Има едно заявление за анекс на сключения договор.
6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

В офиса на МИГ се поддържат регистри на входящата и изходящата кореспонденция, регистър на издадените заповеди, регистър на сключените договори, регистър на проведените консултации, регистър на командировъчните заповеди, регистър на подадени заявления от бенефициенти, регистър на обществени поръчки и сключените договори с физически и юридически лица.

6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ
През месец септември 2020 г. бе сключен договор със „СМТ – България“ ЕООД за 
извършване на проучване и анализ „Проучване на предприемаческите нагласи на територията на МИГ. Възможности, добри и лоши практики при прилагане на СВОМР”. Разработената анкетна карта, свързана с него, бе качена на сайта и във фейсбук-страницата на сдружението. Над  50 % от попълнените карти са получени още в първите два дни след публикуването й.  Докладът от извършеното проучване е качен на сайта на МИГ, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и да им бъде полезен при разработването на проектни предложения.
През месец януари 2020 г. е сключен договор за „Поддръжка на интернет страницата на МИГ”. Чрез сайта си сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ информира местната общност за подписното споразумение № РД № 50-140/21.10.2016 г. на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ и за изпълнението на СВОМР.

С цел публичност на сайта www:vomr.elena.bg са качени всички протоколи от заседания на УС и ОС; ИГРП, Устава, одобрената стратегия за ВОМР и нейната актуализация; списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен орган; обяви и информация за предстоящи събития и дейности, свързани с изпълнението на Стратегията, материали за дейността на МИГ-а, друга нормативно изискуема информация. 

Актуална информация за дейността на сдружението се публикува непрекъснато и в създадената фейсбук страница на МИГ. Сдружението е осигурило консултирането на 36 кандидат-бенефициенти в офиса в гр. Елена, в гр. Златарица и по телефон и те са отразени в регистъра на извършените консултации.
През 2020 г. във вестник „Еленска трибуна” са публикувани общо 14 броя статии – 5 от които са обяви за прием на проектни предложения, а 9 са материали, свързани с дейността на МИГ /покани, статии, съобщения/. През м. юли и м. ноември 2020 г. в предаването „Елена - градът с име на Царица“ в ефира на „Дарик радио“ бяха излъчени интервюта с членове на Управителния съвет и кандидат-бенефициенти, информация за хода на изпълнение на стратегията, представяне на бенефициенти и проекти чрез ВОМР. През м. септември 2020 г. бе публикувана информация за сключения договор за БФП с „Елена Мес“ ООД в специализирания земеделски сайт - Agroclub.bg.

През месец юли 2020 г. бе сключен договор с „ДМедия” ООД за услуга с предмет „Разходи за популяризиране, информиране и публичност”. Изработени и разпространени на територията на сдружението са следните артикули: брошури, дипляни, информационен бюлетин, джобни, настолни и трисекционни календари.

През месец юли 2020 г. бе сключен договор с „Панда Пен“ ООД за изработване на рекламните артикули - картонени папки, чаши, мемори памет, чадъри, часовник, ключодържател, химикалки, шапки с козирка.

През м. ноември 2020 г. бе сключен договор с «Румина 1309” ЕООД за превод на документи и материали от български на английски и немски език. Преведени са резюме на СВОМР и информацията за подписаните от МИГ през 2020 г. три договора за БФП. Преведените текстове са качени на сайта на МИГ. Преводът на английски език за подписаните договори за БФП през 2020 г. е използван при издаването на двуезична брошура.
Екипът на МИГ проведе 2 броя информационни срещи със 23 участници за възможностите за кандидатстване с проектни предложения по мерки от СВОМР и на тях участваха земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата, на детските градини, училищата и неправителствените организации, на общински и социални институции. Целта на срещите бе информиране на заинтересованите страни и потенциалните кандидати по Стратегията за ВОМР за резултатите от приемите, проведени до настоящия момент, възможности за кандидатстване с проектни предложения по предстоящи приеми от СВОМР на потенциални кандидати и отчитане на резултатите от проведените към момента приеми. Обърнато бе внимание и на предстоящите събития – провеждането на обществено обсъждане за промяна на  СВОМР,  издаването на информационни и рекламни материали, свързани с дейността на сдружението.
Информационната среща в гр. Елена се проведе на:

· 30.09.2020 г в Общностен център гр. Елена - на срещата присъстваха представители на местна власт, медии, земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производството и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия.
Информационната среща в гр. Златарица се проведe на:

· 27.10.2020 г в Община Златарица - срещата бе посетена от представители на местната власт – кметове и кметски наместници от малките населени места от територията на община Златарица, граждани и общински служители.
6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ

Уредбата на мониторинга, както и уредбата на оценката са необходими не само като официално изискване за обосновка на разходите, а и като инструмент, който предоставя полезна информация за управлението на местното партньорство. Този инструмент дава възможност да се прецени кое е ефективно и кое не е, за да се адаптира стратегия за ВОМР към променящите се условия. Системата за наблюдение и оценка има за цел да осигури надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от реализацията на стратегия за ВОМР така, че да се улесни вземането на информирани управленски решения. 

Система за мониторинг 

Чрез мониторинга се събира информация за договорените средства, финансираните проекти и непосредствените резултати от тяхното изпълнение. Системата за мониторинг има за цел да набави и структурира всестранна информация за хода на изпълнението на стратегия за ВОМР. 

Работата по набирането на данни се организира като непрекъснат процес по време на реализацията на стратегия за ВОМР. Информацията се събира от:

· Проведените заседания на управителните и контролни органи на МИГ, както и на спомагателните органи на МИГ;
· Проведените работни срещи на служителите и екипа на МИГ;
· Подготвените и разпратени покани за представяне на проектопредложения;
· Зададените въпроси от бенефициенти по телефон и е-поща;
· Проявения интерес към поканите за представяне на проектопредложения;
· Подадените по отделните покани проектопредложения;
· Осъщественото наблюдение по реализацията одобрените и финансирани проекти;
· Осъществени посещения на място; 
· Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; 
· Изпращане до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на Комисията за избор на проекти;
· Заверени копия на сключените договори;
· Данни за икономическото развитие на отделните сектори в на територията на МИГ, както и социално-икономическите характеристики на територията (източник на данни ще бъде НСИ, анализите на Дирекция “Агростатистика” към МЗХ);
· Информация от базата данни за селските райони на Дирекция “РСР”, обхващаща ключови статистически данни.

За целите на мониторинга МИГ изготвя и поддържа актуална компютризирана база данни, в която са отразени базови индикатори като: брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти. За осъществяването на този мониторинг са издадени заповеди за достъп до отчет и отчитане в ИСУН. Към края на 2020 г. мониторинг се извършва чрез инструментите на ИСУН и в съответствие с произтичащите права на МИГ следствие на подписаните договори. Предвид началния етап на изпълнение на проектите дейностите на МИГ са преимуществено свързани за осъществяване на методическа помощ и в по-малко степен за осъществяване на мониторинг.
Система за оценка

Оценката на реализацията на стратегия за ВОМР от страна на МИГ се базира на контрола върху изпълнението на проектите и сключените договори по стратегия за ВОМР.

Данните от оценката на прилагането на стратегия за ВОМР и изпълнението на проектите в рамките на стратегия за ВОМР са част от годишните доклади за напредъка.
Система за самооценка
Специално внимание МИГ отделя и на своята самооценка. Това се налага и поради значимата роля, която следва да има местната общност в реализацията на Воденото от общностите местно развитие.  Неделима част от самооценката се явяват дискусиите на заседанията на УС, като се обсъжда и оценява хода на изпълнение на стратегията и препоръчва действия за преодоляване на възникналите препятствия особено предвид уникалното положение свързано с епидимиологичната обстановка в страната. 
Самооценка на работата на органите на МИГ и на изпълнителния екип на МИГ при реализация на стратегия за ВОМР се извършват от екипа на МИГ, членове на УС и ОС. Вземането на решения по отношение на изпълнението на СВОМР и оценка на хода на изпълнението й от страна на екипа на МИГ, Управителния съвет и неговия председател трябваше непрекъснато да бъде балансирано между желанието за недопускане изоставане на темпа на изпълнение на СВОМР и конкретната обстановка, свързана с Covid 19.
Оценка на рисковете
При реализирането на мониторинга и оценката е възможно да възникнат пречки пред наблюдението, събирането на данни и оценяването им. Трябва да бъде извършена оценка на рисковете - те следва да бъдат предварително прогнозирани и да се правят предварително набелязаните стъпки  при възникване на рискови фактори.

Възможните рискове при набирането на данни, наблюдението и оценката са неспазване на доброволно поетите ангажименти за предоставяне на информация от страна на бенефициентите, поради недостатъчна информираност; опорочаване на проверките на място, поради неясно разписани или неспазени процедурни изисквания; липса на обективност при извършване на самооценката.

За да бъде предотвратена появата на тези пречки, е необходимо внимателно и трезво да бъдат планирани сроковете за актуализирането и поддържането на информационните бази данни, ясно и адекватно да бъдат разписани работещи процедури, да бъдат спазвани заложените срокове, да бъдат предприемани мерки за повишаване информираността на бенефициентите; да 
бъдат привличани активни членове на МИГ за участие в процесите на мониторинг, оценка и самооценка, при спазване на изискването за недопускане на конфликт на интереси.
Въпреки планирането и оценка на рисковете при изпълнение на СВОМР през 2020 г. дейността на екипът на МИГ влезе в непредвиден етап – работа в усложнена епидимиологична обстановка. Конкретните действия трябваше да бъдат съобразени с национални и местни решения на възникналата криза, които в повечето случаи ограничават дейността и наложиха нов стил на работа. Екипът и УС трябваше да трансформира бързо методите си на работа от присъствени към дистанционни, което от своя страна налага непрекъснато да се оценяват новите форми и трудности на работа.
Вследствие на анализа на тенденциите на развитие на стопанския живот, мониторинга по изпълнението на стратегията и рисковете свързани с това УС взе решение да инициира процедура по промяна на СВОМР, която стартира с обществено обсъждане. 
Водени от желанието за по-пълноценно използване на освободения ресурс екипът на МИГ и УС инициира обществено обсъждане на промяна на СВОМР с цел изясняване на обществените нагласи на територията за насочване на освободения ресурс от мерки, към които няма интерес, към мерки със заявен такъв. Това обществено обсъждане бе публикувано на интернет-страницата на МИГ, фейсбук страницата, в местния вестник, обсъждано бе по време на информационните срещи, проведени през септември и октомври 2020 г., както и лични срещи в офиса на МИГ. Като резултат на тази кампания бяха обсъдени различни възможности и получени писма за намерения за кандидатстване от кандитат-бенефициенти по различни мерки. 
На основание чл. 25 ал. 1 т 3 от Устава на сдружението Общото събрание одобри промените и обнови СВОМР и бе подадено заявление за промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР по чл. 39 т. 3, т. 4  и т. 5 от Наредба № 22/2015 г. Поисканата промяна е свързана с отчетеното влияние от срочното изпълнение на проектите на бенефициентите, които са важен елемент за постигане на целите на СВОМР, както и е свързано с изменението в икономическата конюнктура и нова икономическа обстановка, с която бенефициентите трябва да се съобразяват. Към края на 2020 г. няма подписан анекс за промяна на СВОМР.
6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

През отчетния период възникналите проблеми са били от организационен и технически характер и са решавани от екипа на МИГ в оперативен порядък. Основната трудност се явява ограниченията, свързани с Covid19 и с епидимиологичната обстановка в страната, което доведе до сериозни промени в обществения и стопански живот в страната, невъзможността да се прогнозира в дългосрочен аспект и нуждата на нови организационни форми за работа в тази среда. Друга трудност, която се повтаря и през 2020 г., са забавените действия от страна на ДФЗ по оценка на процедурите и представянето на договори за финансиране, което води до отлив на желаещи да се възползват от инструментите на стратегията и отказ от подписване на договори, което влияе върху имиджа на МИГ. Това забавяне води и до невъзможност на екипа да разполага с остатъчните суми по отделните мерки и така да прогнозира и планира следващите стъпки и приеми по СВОМР, което ще доведе до затруднения на дейността през втората половина на 2021 г. За преодоляване на трудностите екипът на МИГ в тясно сътрудничество с УС и неговия председател взеха мерки за осигуряване на нормален ритъм на работа, недопускане на забавяне на дейности и изпускане на срокове. В календара и бюджета за 2020 г. бе заложен „Празника на МИГ“, който имаше за цел да стане традиционен, да бъде по-пъстър, по-интересен и по-различен от миналогодишния и да представи по всеобхватно територията на местната група – местните производители да представят своята продукция, да се покажат местните традиции, обичаи, култура, а екипът да представи резултатите от дейността на МИГ в една по-разчупена форма. С цел спазване на въведените противоепидимични мерки в страната и недопускане на струпването на хора това мероприятие не бе проведено.
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
В Стратегията за ВОМР са включени дейности и мерки, които предоставят възможност за създаване на нова за територията форма на използване на природните ресурси и културно-историческото наследство. Създадени са критерии за оценка на проектите, свързани с иновативността на проектите. Това от своя страна има за цел да стимулира конкурентоспособно и устойчиво развитие, което да „постига повече с по-малко“ и в хармония с околната среда.  Това ще помогне за изграждането на конкурентоспособни сектори, които гарантират разнообразието 
на продукти и производството на територията на МИГ. Проектите по стратегията се очаква да осигурят и подпомагане на чувствителни сектори в земеделието и в неземеделските дейности, като се фокусират върху създаване на партньорства. Стратегията за ВОМР насърчава иновативни подходи за сътрудничество между различни участници в селското стопанство, които допринасят за постигане на целите и приоритетите на политиката за развитие на селските райони.
8. Управление на Местната инициативна група:
Органи за управление и контрол на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” са: 

-
Общо събрание (ОС);

-
Управителен съвет (УС);

-
Контролен съвет (КС).

Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната общност. Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на МИГ не превишават 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

Общо събрание е колективен върховен орган на управление. Членовете на ОС на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ са 31 физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, или юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ. Представителността на идентифицираните в анализа групи заинтересовани страни в колективния върховен орган на територията на МИГ е 100%, описани по следния начин:

Местна власт (Община Елена; Община Златарица) -2 души; Местен бизнес в сферата на земеделието, преработката и производството - 7 души; Местен бизнес в сферата на Туризма - 3 души; Местен бизнес в сферата на Услугите -5 души; Образователна сфера - 2 души; Културна сфера - 6 души; Социалната сфера и опазване на околната среда -5 души; Религиозна сфера - 1.

В Общото събрание на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ представителството по сектори е следното:

-
2 представители на публичен сектор или 7% от всички;
-
15 представители на стопански сектор или 48% от всички;

-
14 представители на нестопански сектор или 45% от всички.

Правомощия на ОС на МИГ са определени в Устава като през 2020 г. не са извършвани промени в него. През отчетната година са проведени две заседания на КВО:

На 20.02.2020 г. се проведе редовно Общо отчетно събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица”, свикано по инициатива на Управителния съвeт, на което е приет Годишен доклад за дейността за 2019 г. по мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и Доклад за дейността по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие", приет е годишния финансовия отчет на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” за 2019 г /счетоводен баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци/, приет е доклад на Контролния съвет, приета е Годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” за 2020 г. Предприети са действия за публикуването на ГФО в Търговския регистър.


На 13.11.2020 г. е проведено Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица”, свикано по инициатива на Управителния съвeт. На основание чл. 25 ал. 1 т. 4 от Устава на МИГ Общото събрание прие за свой член ЕТ „Йордан Симеонов“ гр. Елена – от сферата на стопански сектор и на основание на чл. 19 т. 3 /поради настъпила смърт/ от Устава Общото събрание прекрати членството на ЕТ „Костадин Димитров – Крес“ – от сферата на стопански сектор. На основание на чл. 25 ал. 1 т. 6 от същия Общото събрание освободи от позицията член на контролния съвет - Мая Новоа - управител на „Екопарк Елена“ ООД, а на основание на чл. 25 ал. 1 т. 6 от Устава на МИГ Общото събрание избира г-ца Невена Цветкова за член на Контролния съвет. Председателят на сдружението запозна присъстващите с хода на изпълнение на СВОМР, постъпилите до момента проектни предложения, одобрените от КППП проекти и наличния свободен ресурс по отделните подмерки. Запозна присъстващите с дискусията, водена в Управителния съвет относно рисковете по усвояване на ресурса на стратегията. Представи решението на Управителния съвет да инициира обществено обсъждане за пренасочване на средства от подмерки, към които няма интерес, към такива, за които ще се установи интерес. На основание чл. 25 ал. 1 т 3 от Устава на сдружението Общото събрание 
одобри промените и обнови СВОМР. С писмо с изх № 108/23.11.2020 г. е изпратено на УО на ПРСР 2014-2020 г. заявление за промяна на споразумение № РД 50-140/21.10.2016 г.
Управителният съвет се състои от 9 души (1 председател, 8 членове, от които 2 заместник-председатели). Мандатът на УС е пет години. В УС на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ представителството по сектори е следното:

-
2 представители на публичен сектор или 22% от всички;

-
4 представители на стопански сектор или 45% от всички;

-
3 представители на нестопански сектор или 33% от всички;

Председател на УС на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“е инженер Дилян Млъзев – кмет и представител на Община Елена.

Управителният съвет изпълнява дейностите, съгласно делегираните правомощия от Общото събрание и Устава. 

През 2020 г. Управителният съвет е провел 14 заседания, на които са взети важни решения, свързани с дейността на Сдружението и изпълнението на СВОМР:

На 10.01.2020 г. е проведено заседание, на което на основание чл. 35 ал. 10 от Устава на сдружението Управителният съвет е одобрен оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения от 06.01.2020 г. по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.170-S1 - първи прием на Процедура № BG06RDNP001-19.170 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“, мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
На 21.01.2020 г. е проведено заседание на УС, на който е приети годишния доклад за дейността за 2019 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, доклад за дейността по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие", годишния финансовия отчет на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” за 2019 г. /счетоводен баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци/, Годишна работна програма за 2020 г, одобрени са извършените промени в планирани дейности и разходи за 2020 г., взето е решение за свикване на 
Общо отчетно годишно събрание на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” с определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждането му (20.02.2020 г.).
На 10.02.2020 г. е проведено заседание, на което е определена структурата, длъжностния и поименен състав на КППП и правата за достъп до ИСУН 2020 за всеки член на комисията във връзка с процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.295 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР.

На 04.03.2020 г. е проведено заседание на Управителния съвет на МИГ, на което е определена структурата, длъжностния и поименен състав на КППП и правата за достъп до ИСУН за всеки член на комисията във връзка с процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.328 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“.


На 16.03.2020 г. е проведено заседание, на което на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването и Заповедите на местните органи на власт, свързани с конкретни противоепидемични мерки за ограничаване риска от разпространение на COVID-19 взе решение Председателят на МИГ да издаде заповед за привеждане на дейността на МИГ в съотвествие с упоменатите документи във връзка с епидемиологичната обстановка и въведеното извънредно положение в страната. На това заседание УС одобри оценителния доклад по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.295-S1 - първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.295 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ и определи структурата, длъжностния и поименен състав на КППП и правата за достъп до ИСУН за всеки член на комисията във връзка с процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.329 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.


На 23.04.2020 г. е проведено заседание, на което е одобрен оценителният доклад по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.328-S1 първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.328 подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.


На проведеното заседание на УС на 05.05.2020 г. е одобрен оценителният доклад по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.329-S1 - първи прием на Процедура № BG06RDNP001-19.329 подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, приета е актуализация на ИГРП за 2020 г.,  одобрени са обява за прием на проектни предложения, условия и образци на документи за кандидатстване за втори прием по остатъчните суми по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.


На 24.07.2020 г. на заседание на УС е взето решение за удължаване срока на прием по процедура №  BG06RDNP001-19.329 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.


На 31.07.2020 г. Управителният съвет взе решение за удължаване срока на прием по процедура №  BG06RDNP001-19.328 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.


На проведеното заседание на УС на 08.09.2020 г. се актуализира ИГРП за 2020 г., одобри се обява за прием на проектни предложения, условия и образци на документи за кандидатстване за втори прием по остатъчните суми по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“, приета е оценка на риска и актуализиране на Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за ЮЛНЦ.

На 15.09.2020 г. се проведе заседание на УС, на което е определена структурата, длъжностния и поименен състав на КППП и правата за достъп до ИСУН за всеки член на комисията във връзка с процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура № BG06RDNP001-19.329 /втори прием/ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и процедура № BG06RDNP001-19.328 /втори прием/ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“.


На проведеното на 25.09.2020 г. заседание Управителният съвет на сдружението одобри и прие планирани дейности и разходи за 2021 г, взе решение за започване на процедура за промяна на СВОМР и провеждане на обществено обсъждане на промените. На същото заседание бе взето решение за свикване на Общото събрание на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” и е определено място, дата, час и дневен ред за провеждането му (13.11.2020 г).


На 15.10.2020 г. се проведе заседание на УС на МИГ, на което бе одобрен оценителен доклад по рестартираната от ДФЗ оценителна сесия № BG06RDNP001-19.213-S2 - втори прием на процедура № BG06RDNP001-19.213, подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от СВОМР. Също така бе одобрен  оценителният доклад по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.329-S2 - втори прием на процедура № BG06RDNP001-19.329 подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и оценителния доклад по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.328-S1 - втори прием на Процедура № BG06RDNP001-19.328 подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от СВОМР.
На последното за 2020 г. заседание на УС на МИГ на 18.11.2020 г. бе приета индикативната годишна работна програма на сдружението за 2021 г. след обсъждане на варианти за провеждането на приеми, съобразени с предстоящото депозиране на заявление за промяна на споразумение № РД 50-140/21.10.2016 г. и текущото изпълнение на СВОМР.
Контролният съвет е съставен от 3 члена и същият е провел три заседания през 2020 г.
През 2020 г. екипът на МИГ взе участие в следните събития:
· На 10 и 11.02.2020 г. в семинар „Управление на нематериалното културно наследство: как се включват гражданите”, който се проведе в гр. Русе.

· На 11.02.2020 г. в регионално събитие  на тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“, проведено в гр. В. Търново.
· На 10 и 11.03.2020 г. в двудневна среща-семинар за споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г. в комплекс „Старосел“ община Хисаря.
· От 24.06 до 26.06.2020 г. в информационно събитие, организирано от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. в „Катарино Спа Хотел“ гр. Разлог.
· На 02 и 03.07.2020 г. в обучение по прилагане на Закона за обществените поръчки от Местните инициативни групи в България и работата с ЦАИС ЕОП“, което се проведе в „Рачев Хотел“ с. Арбанаси.

· На 17 и 18.09.2020 г. в информационно събитие, организирано от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. в хотел „Калина палас“ гр. Трявна.

· От 06 до 08.10.2020 г. Председателят на УС инж. Дилян Млъзев и Елка Михайлова участваха в Международна конференция по прилагането на Подхода ЛИДЕР, проведена в КК Албена.
8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ - Няма промени през 2020 г.
8.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР - Няма промени през 2020 г.
8.3. Промяна на счетоводител на МИГ - Няма промени през 2020 г.

8.4. Промяна на други служители на МИГ – Няма промени през 2020 г.
8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ - На проведеното Общо събрание на 13.11.2020 г. на сдружението е приет за член ЕТ „Йордан Симеонов“ гр. Елена – от сферата на стопански сектор и на основание на чл. 19 т. 3 /поради настъпила смърт/ от Устава Общото събрание е прекратено членството на ЕТ „Костадин Димитров – Крес“ – също от сферата на стопански сектор.
8.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ – Не са правени промени в КУО.
8.7.  Промяна на офиса на МИГ - Не са правени промени в офиса на МИГ.
8.8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ – На основание на чл. 25 ал. 1 т. 6 от Устава на 13.11.2020 г. Общото събрание освободи от позицията член на контролния съвет - Мая Новоа - управител на „Екопарк Елена“ ООД, а на основание на чл. 25 ал. 1 т. 6 от Устава на МИГ Общото събрание избира г-ца Невена Цветкова за член на Контролния съвет. Приета е оценка на риска и актуализиране на Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за ЮЛНЦ
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение – 
На 13.11.2020 г. Общото събрание на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ на основание чл. 25 ал. 1 т 3 от Устава взе решение за пренасочване на средства от подмерки, към които няма интерес, към такива, за които е установен такъв като одобри предложените промени и обнови СВОМР. С писмо с изходящ № 108/23.11.2020 г. е изпратено на УО на ПРСР 2014-2020 г. заявление за промяна на споразумение № РД 50-140/21.10.2016 г.
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);

През 2020 г. е извършено едно посещение на място от страна на представители на ОД на ДФЗ Велико Търново във връзка с проверка по заявка за плащане за дейности и разходи, направени през 2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР”. В рамките на извършената проверка не са дадени препоръки за изпълнение от МИГ. 
През отчетния период 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. не са извършвани посещения от страна на УО на ПРСР.
11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

	№
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Източник на информация 

	1
	Проекти, финансирани по мярката 
	Брой
	5
	База данни и отчети на МИГ

	2
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	5
	База данни и отчети на МИГ

	3
	Общ обем на инвестициите (публичен принос)
	лева
	234 750 
	База данни и отчети на МИГ

	4
	Проекти на земеделски стопанства в чувствителни сектори
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ

	5
	Дял на млади фермери, подкрепени по мярката
	процент
	20%
	База данни и отчети на МИГ

	6
	Проекти въвеждащи иновации в земеделски стопанства
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ

	7
	Стопанства, прилагащи биологично земеделие
	брой
	1
	База данни и отчети на МИГ, отчети на бенефициенти


Подмярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

	№
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Източник на информация 

	1
	Проекти, финансирани по мярката 
	Брой
	3
	База данни и отчети на МИГ

	2
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	Брой
	3
	База данни и отчети на МИГ

	3
	Общ обем на инвестициите (публичен принос)
	лева
	70 450
	База данни и отчети на МИГ

	4
	Проекти на земеделски стопанства в чувствителни сектори
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ

	5
	Дял на млади фермери, подкрепени по мярката
	процент
	30%
	База данни и отчети на МИГ

	6
	Проекти въвеждащи иновации в земеделски стопанства
	брой
	1
	База данни и отчети на МИГ


	7
	Стопанства, прилагащи биологично земеделие
	брой
	1
	База данни и отчети на МИГ, отчети на бенефициенти


Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

	№
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Източник на информация 

	1
	Проекти, финансирани по мярката 
	брой
	3
	База данни и отчети на МИГ

	2
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	брой
	3
	База данни и отчети на МИГ

	3
	Общ обем на инвестициите (публичен принос)
	лева
	234 750
	База данни и отчети на МИГ

	4
	Проекти за преработка на продукти, произвеждани на територията на МИГ
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ

	5
	Предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии
	брой
	1
	База данни и отчети на МИГ

	6
	Създадени работни места
	брой
	5
	База данни и отчети на МИГ


Подмярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

	№
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Източник на информация 

	1
	Проекти, финансирани по мярката 
	брой
	3
	База данни и отчети на МИГ

	2
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	брой
	3
	База данни и отчети на МИГ

	3
	Общ обем на инвестициите (публичен принос)
	лева
	586 700
	База данни и отчети на МИГ

	4
	Създадени нови производства, услуги, дейности на територията
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ

	5
	Създадени работни места
	брой
	5
	База данни и отчети на МИГ

	6
	Проекти, усвояващи потенциала за развитие на туризъм
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ


Подмярка 6.4.2. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

	№
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Източник на информация 

	1
	Проекти, финансирани по мярката 
	брой
	3
	База данни и отчети на МИГ

	2
	Бенефициенти, подпомогнати по мярката
	брой
	3
	База данни и отчети на МИГ

	3
	Общ обем на инвестициите (публичен принос)
	лева
	156 400
	База данни и отчети на МИГ

	4
	Създадени нови производства, услуги, дейности на територията
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ

	5
	Създадени работни места
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ

	6
	Проекти усвояващи потенциала за развитие на туризъм
	брой
	1
	База данни и отчети на МИГ


Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

	№
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Източник на информация 

	1
	Проекти, финансирани по мярката 
	брой
	3
	База данни и отчети на МИГ

	2
	Общ обем на инвестициите (публичен принос)
	лева
	195 600
	База данни и отчети на МИГ

	3
	Проекти, реализирани извън общинските центрове
	брой
	1
	База данни и отчети на МИГ

	4
	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги
	брой
	10 000
	База данни и отчети на МИГ


Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

	№
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Източник на информация 

	1
	Проекти, финансирани по мярката 
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ

	2
	Общ обем на инвестициите (публичен принос)
	лева
	195 580
	База данни и отчети на МИГ

	3
	Подпомогнатите нови туристически дейности
	брой
	2
	База данни и отчети на МИГ

	4
	Създадени временни работни места
	брой
	6
	База данни и отчети на МИГ


Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата

	№
	Индикатор 
	Мерна единица 
	Цел до края на стратегията 
	Източник на информация 

	1
	Брой проекти, финансирани по мярката 
	Брой
	6
	База данни и отчети на МИГ

	2
	Общ обем на инвестициите (публичен принос)
	лева
	281 600
	База данни и отчети на МИГ

	3
	Проекти, реализирани от НПО
	брой
	4
	База данни и отчети на МИГ

	4
	Проекти, съхраняващи културно наследство 
	брой
	3
	База данни и отчети на МИГ


12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики – 
Като добра практика може да се посочи постоянния и директен контакт с колеги от други МИГ във връзка с решаването на текущи проблеми в работа на сдружението по отношение на изготвянето на процедури за подбор на проекти, годишни доклади и заявки за плащане, както и регулярните срещи, организирани от страна на Управляващия орган, ДФЗ и Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа” за дискутиране и решаване на текущи проблеми. 
През 2020 г. бяха реализирани работни срещи с УО на ПРСР и участва в международна конференция в КК Албена.
Извършеният мониторинг и оценка на изпълнението на СВОМР през 2019 г. се яви полезен инструмент в насоките на последващи действия от страна на екипа и на МИГ през 2020 г.

Като добра практика може да се посочи работата чрез платформи за дистанционна работа, които екипът на МИГ използва по време на въведените противоепидемиологични мерки в страната, спазвайки заповедите на Министъра на здравеопазването, органите на местната и държавна власт във връзка със създадената обстановка.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

Регистър на входяща кореспонденция

	вх №
	дата
	подател
	Описание на документа

	1.
	02.01.2020 г
	ДФЗ София
	Писмо за преразглеждане на проведена процедура по подмярка 4.1процедура № BG06RDNP001-19.170

	5.
	15.01.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо за предоставяне на допълнителна информация по заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2020 г.

	15.
	06.02.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо за определяне на наблюдатели по подмярка 4.1.2 процедура № BG06RDNP001-19.295

	19.
	21.02.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо за одобрение на годишен доклад по 19.4 за 2019 г.

	21.
	28.02.2020 г.
	ДФЗ София
	Уведомително писмо във връзка с писмо с проект BG06RDNP001-19.213-0002

	23.
	02.03.2020 г.
	МЗХГ София
	Заповед за частично одобрение на предложените дейности и разходи за 2020 г.

	27.
	10.03.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо за одобрение на годишен доклад по 19.2 за 2019 г.

	28.
	10.03.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо за одобрение на промени в КВО и КУО на МИГ

	31.
	09.04.2020 г.
	МЗХГ София
	Доклад за резултатите от участието на наблюдатели без право на глас в комисия по подмярка 4.1.2 процедура № BG06RDNP001-19.295

	32.
	28.04.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 процедура № BG06RDNP001-19.170

	38.
	15.05.2020 г.
	МЗХГ София
	Методически указания по възникнали въпроси и неясноти, свързани с ДДС на одобрените дейности и разходи по подмярка 19.4 за 2020 г.

	39.
	26.05.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-19.171-S1

	40.
	26.05.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 6.4.2 процедура № BG06RDNP001-19.256

	42.
	26.05.2020 г.
	ДФЗ София
	Решение заизплащане на финансова помощ за 2019 г.

	43.
	01.06.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 6.4.1 процедура № BG06RDNP001-19.213-S2

	44.
	02.06.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 6.4.1 процедура № BG06RDNP001-19.213-S1

	45.
	08.06.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-19.171-S2

	65.
	21.07.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо за неопределяне на наблюдатели по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.328 и BG06RDNP001-19.329

	67.
	22.07.2020 г.
	ДФЗ София
	Решение заизплащане на финансова помощ за 2019 г. – с корекция

	74.
	06.08.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 6.4.2 процедура № BG06RDNP001-19.256

	75.
	06.08.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-19.171-S1

	77.
	10.08.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 процедура № BG06RDNP001-19.238-S1. Приложено изпраща договор с Община Златарица

	82.
	27.08.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-19.171-S2. Приложено изпраща договор с „Елена Мес“ ООД

	83.
	03.09.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за отстраняване на нередовности по заявка за плащане за първо шестмесечие на 2020 г.

	84.
	04.09.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за преразглеждане на проведена процедура по подмярка 6.4.1 процедура № BG06RDNP001-19.213-S2

	98.
	26.10.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.329-S1

	103.
	10.11.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 6.4.1 процедура № BG06RDNP001-19.213-S1

	104.
	30.11.2020 г.
	ДФЗ София
	Приложено изпраща договор с „Билдмасив“ ЕООД

	115.
	29.12.2020 г.
	ДФЗ Русе
	Писмо за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 7.6 процедура № BG06RDNP001-19.328-S1


Регистър на изходяща кореспонденция

	вх №
	дата
	получател
	Описание на документа

	1.
	03.01.2020 г.
	МЗХГ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 6.4.1 процедура № BG06RDNP001-19.213-S2

	2.
	03.01.2020 г.
	ДФЗ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 6.4.1 процедура № BG06RDNP001-19.213-S2

	3.
	03.01.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо за преразглеждане на проведена процедура по подмярка 4.1 процедура № BG06RDNP001-19.170

	8.
	14.01.2020 г.
	ДФЗ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 4.1 процедура № BG06RDNP001-19.170

	9.
	14.01.2020 г.
	МЗХГ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 4.1 процедура № BG06RDNP001-19.170

	11.
	22.01.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо за предоставяне на допълнителна информация по заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2020 г.

	12.
	22.01.2020 г.
	МЗХГ София
	Покана за участие на наблюдатели по подмярка 4.1.2 процедура № BG06RDNP001-19.295

	13.
	22.01.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо – уведомява за промени в КВО и КУО на МИГ

	14.
	23.01.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо – внасяне на годишен доклад по 19.4

	15.
	23.01.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо – внасяне на годишен доклад по 19.2

	18.
	28.01.2020 г.
	ОД на ДФЗ В. Търново
	Писмо – внасяне на заявка за плащане за 2019 г.

	24.
	13.02.2020 г.
	МЗХГ София
	Справка за извършени приеми от МИГ

	25.
	20.02.2020 г.
	МЗХГ София
	Покана за участие на наблюдатели по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.329

	26.
	20.02.2020 г.
	МЗХГ София
	Покана за участие на наблюдатели по подмярка 7.6 процедура № BG06RDNP001-19.328

	29.
	17.03.2020 г.
	МЗХГ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 4.1.2 процедура № BG06RDNP001-19.295

	30.
	17.03.2020 г.
	ДФЗ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 4.1.2 процедура № BG06RDNP001-19.295

	31.
	26.03.2020 г.
	ДФЗ София
	Предоставя документи във връзка с предварителен контрол върху планирани процедури по обществени поръчки

	34.
	27.04.2020 г.
	ДФЗ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 7.6 процедура № BG06RDNP001-19.328

	35.
	27.04.2020 г.
	МЗХГ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 7.6 процедура № BG06RDNP001-19.328

	36.
	11.05.2020 г.
	ДФЗ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.329

	37.
	11.05.2020 г.
	МЗХГ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.329

	38.
	13.05.2020 г.
	МЗХГ София
	Връщане в статус „чернова“ на процедури № BG06RDNP001-19.328 подмярка 7.6  и № BG06RDNP001-19.329 подмярка 7.5 -  за подготовка на втори прием

	39.
	26.05.2020 г.
	МЗХГ София
	Уведомява за подготвена процедура за втори прием по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.329

	40.
	26.05.2020 г.
	МЗХГ София
	Уведомява за подготвена процедура за втори прием по подмярка 7.6 процедура № BG06RDNP001-19.328

	46.
	08.06.2020 г.
	ДФЗ София
	Предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 6.4.2 процедура № BG06RDNP001-19.256-S1

	47.
	08.06.2020 г.
	ОД ДФЗ В. Търново
	Предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-19.171-S1

	48.
	12.06.2020 г.
	ДФЗ София
	Предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 6.4.1 процедура № BG06RDNP001-19.213-S2

	50.
	16.06.2020 г.
	ДФЗ София
	Предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 6.4.1 процедура № BG06RDNP001-19.213-S1

	51.
	18.06.2020 г.
	ОД ДФЗ Перник
	Предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-19.171-S2

	52.
	23.06.2020 г.
	ОД ДФЗ Перник
	Предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 4.2 процедура № BG06RDNP001-19.171-S2 – допълнение към № 51/18.06.2020 г.

	53.
	29.06.2020 г.
	ОД ДФЗ Перник
	Предоставя оригинали на оферти за консултантски услуги – по искане на ДФЗ

	54.
	30.06.2020 г.
	ДФЗ София
	Предоставя документи по оценката на подмярка 6.4.2 процедура № BG06RDNP001-19.256

	55.
	08.07.2020 г.
	МЗХГ София
	Покана за участие на наблюдатели по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.329

	56.
	08.07.2020 г.
	МЗХГ София
	Покана за участие на наблюдатели по подмярка 7.6 процедура № BG06RDNP001-19.328

	63.
	29.07.2020 г.
	ОД ДФЗ В. Търново
	Писмо – внасяне на заявка за плащане за първо шестмесечие на 2020 г.

	69.
	10.08.2020 г.
	ДФЗ София
	Приложено изпраща отказ за подписване на тристранен договор и 3 екземпляра на договор с „Извор-63 Трухчеви“ ЕООД - неподписани

	71.
	24.08.2020 г.
	ОД ДФЗ Разград
	Приложено изпраща подписан тристранен договор с Община Златарица

	76.
	04.09.2020 г.
	МЗХГ София
	Писмо за преразглеждане на проведена процедура по подмярка 6.4.1 процедура № BG06RDNP001-19.213-S2

	81.
	09.09.2020 г.
	ОД ДФЗ Перник
	Приложено изпраща подписан тристранен договор с „Елена Мес“ ООД

	82.
	09.09.2020 г.
	МЗХГ София

ДФЗ София
	Уведомление за провеждане на информационни срещи и обучения 

	83.
	10.09.2020 г.
	МЗХГ София
	Връщане в статус „чернова“ на процедура № BG06RDNP001-19.295 по подмярка 4.1.2 -  за подготовка на втори прием

	85.
	11.09.2020 г.
	МЗХГ София
	Уведомява за подготвена процедура за втори прием по подмярка 4.1.2 процедура № BG06RDNP001-19.295

	86.
	15.09.2020 г.
	ДФЗ София
	Приложено изпраща документи за отстраняване на нередовности по заявка за плащане за първо шестмесечие на 2020 г.

	87.
	28.09.2020 г.
	МЗХГ София
	Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2021 г.

	88.
	30.09.2020 г.
	МЗХГ София

ДФЗ София
	Уведомление за провеждане на информационни срещи и обучения 

	91.
	15.10.2020 г.
	ДФЗ София
	Приключило преразглеждане на проведена процедура по подмярка 6.4.1процедура № BG06RDNP001-19.213-S2

	92.
	15.10.2020 г.
	МЗХГ София


	Приключило преразглеждане на проведена процедура по подмярка 6.4.1процедура № BG06RDNP001-19.213-S2

	93.
	16.10.2020 г.
	МЗХГ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.329

	94.
	16.10.2020 г.
	ДФЗ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.329

	95.
	16.10.2020 г.
	МЗХГ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 7.6 процедура № BG06RDNP001-19.328

	96.
	16.10.2020 г.
	ДФЗ София
	Приключила оценителна сесия по подмярка 7.6 процедура № BG06RDNP001-19.328

	98.
	03.11.2020 г.
	ОД ДФЗ Добрич
	Предоставяне на разяснения и/или информация по проведена по подмярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.329-S1

	101.
	05.11.2020 г.
	ДФЗ София
	Писмо за подписване на анекс към договор с „Елена Мес“ ООД

	104.
	11.11.2020 г.
	ДФЗ София
	Приложено връща неподписан тристранен договор с „Билдмасив“ ЕООД поради допусната техническа грешка в договора

	105.
	13.11.2020 г.
	МЗХГ София
	Покана за участие на наблюдатели по подмярка 4.1.2 процедура № BG06RDNP001-19.295

	108.
	23.11.2020 г.
	МЗХГ София
	Заявление за промяна на споразумение № РД 50-140/21.10.2016 г.

	109.
	08.12.2020 г.
	ДФЗ София
	Приложено изпраща подписан тристранен договор с „Билдмасив“ ЕООД


14. Приложенията - таблици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 в excel на CD.
Дата: ……..…………. г.



Председател на УС на
СНЦ „МИГ Общини Елена и Златарица”





/Инж.Дилян Млъзев / 
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